## 任务清单
附件2
全职能普惠市场主体提升年专项行动重点任务表
序号 | 任务内容 | 2023年目标任务 | 路径举措 | 时序进度安排 | 完成标准 | 牵头处室 | 责任人
1 | 综合发挥市场监管职能优势，细化惠企政策措施，部署“惠企直通车”市场主体提升年专项行动，助力市场主体量质齐升 | 制定精准的惠企惠民一揽子政策措施，统筹谋划各类直通式、精准化入企帮扶活动 | 1.完善制度政策，形成专项行动任务清单、措施清单、落实清单。 2.推动任务落实。进行台账管理，逐月研判，精准调度，闭环交账 | 1.出台相关实施方案（3月）。 2.完善工作机制。建立工作台账，逐月进行调度研判，推动各项任务落细落实（全年推进） | 印发《“惠企直通车”市场主体提升年专项行动实施方案》，确保各项任务圆满完成 | 质量发展处 | 张一民
2 | “山西精品”培育工程 | 稳步有序推进“山西精品”公用品牌建设，提高“山西精品”的知名度和影响力 | 完善“山西精品”公用品牌建设体系，加强标准制定、认证实施等环节的指导，加大宣传推广力度，提高“山西精品”的知名度和影响力 | 1.推出首批“山西精品”获证产品和服务（4月底）。 2.做好宣传推广工作，组织新闻发布会、媒体宣传等活动（全年推进） | 推出40个以上“山西精品”获证产品和服务。“山西精品”的知名度和影响力不断提升 | 质量发展处 | 张一民
3 | 深化企业首席质量官制度专项行动 | 持续提升首席质量官的能力素质，支持拟任和现任首席质量官通过在线学习，持续提升履职能力 | 1.加大首席质量官培训和选聘力度，组织2期首席质量官制度专项培训。 2.加强精益管理等先进质量管理办法的推广运用，树立“质量第一”意识，提升企业质量管理水平。 | 1.出台首席质量官能力提升培训相关工作方案（5月）。 2.创新培训形式，组织线上线下协同培训，跟踪培训效果。（全年推进） | 新增首席质量官300个。组织各类培训活动不少于5次 | 质量发展处 | 张一民
4 | 紧盯特色专业镇等，开展产品质量技术帮扶行动 | 进一步提升企业产品质量水平和质量竞争力 | 1.各市至少确定5家重点产品生产企业和1个重点产业集聚区为帮扶对象。 2.机构和技术专家共同参与，充分发挥其技术优势，通过对监督抽查结果进行分析研判，实施“一企一策”“一品一策”等帮扶举措，深入拓展“巡回问诊”活动 | 12月底 | 促进更多行业和区域产品量质齐升 | 质量监管处 | 王文军
5 | “计量服务中小企业行”行动 | 服务全省200家中小企业 | 1.分类提升企业计量能力，着力解决企业对计量服务需求中最迫切最现实的问题； 2.挖掘企业节能降碳潜力，指导企业科学合理配备和使用计量器具；3.加大计量宣传力度，加大对中小企业的计量知识培训。 | 1.制定计划，组建计量服务队；（2至3月） 2.开展计量知识培训，全省对200企业进行帮扶；（4至10月） 3.总结经验。（11至12月） | 服务全省200家中小企业 | 计量处 | 邵熙
6 | 积极推动企业标准自我声明公开 | 自我公开声明企业标准6000项以上 | 1.加强业务培训和工作指导帮扶； 2.督促各市、示范区市场监管局做好企业标准随机抽查整改和技术服务工作。 | 全年推进 | 完成企业标准自我声明公开6000项以上，以标准引领企业产品质量提升 | 标准管理处 | 王守业
7 | 开展小微企业质量管理体系认证提升行动 | 提高小微企业质量管理水平 | 1.组织开展ISO9001质量管理体系标准宣贯; 2.开展提升行动相关培训； 3.组织认证机构入企帮扶。 | 全年推进 | 相关小微企业建立、完善质量管理体系 | 认证处 | 张霞
8 | 开展知识产权纠纷调解工作 | 2023年度知识产权纠纷调解案件不低于50件 | 通过山西省知识产权保护中心网站、公众号等平台宣传山西省知识产权纠纷人民调解委员会，加大调委会社会影响力。 | 每月完成5-6件知识产权纠调解 | 完成知识产权纠纷案件调解50件，为纠纷当事人提供专业性高、可行性强的纠纷调解方案 | 知产保护处、知产保护中心 | 姚丽 马浩波
9 | 知识产权质押融资入园惠企行动 | 开展知识产权质押融资“入园惠企”行动 | 实施知识产权质押融资工程，开展知识产权质押融资“入园惠企”行动，搭建知识产权金融服务平台（知识产权质押融资服务平台），开展知识产权质押贷款补助工作。 | 12月底 | 完成知识产权金融服务平台建设工作。下达知识产权质押贷款补助。继续推动知识产权质押融资工作深入园区、企业和金融机构基层网点 | 知产运用处 | 赵峰
10 | 发挥知识产权信息公共服务机构作用，深入企业园区，运用知识产权信息解决企业研发、纠纷相关诉求 | 开展知识产权信息分析，为企业知识产权难题提出解决方案 | 组织专家团队，深入企业园区，了解企业诉求，运用专业系统开展信息分析，帮助企业解决知识产权相关问题 | 全年推进 | 形成信息检索分析报告 | 知产规划处 | 高婧
11 | 开展准入服务提质增效行动 | 打造“三无”“三可”营商环境，提高审批服务效率 | 1.持续深化工业产品生产许可证改革。 2.建立健全告知承诺制审批工作机制，积极探索扩大告知承诺适用范围。 3.不断深化食品经营许可改革。 4.探索检验检测机构资质认定改革的创新性政策措施。 | 全年推进 | 全面提升行政审批服务效能。 | 审批处 | 姚胜利
12 | 企业强检计量器具检定费用免征 | 对全省企业的强检计量器具分级实施免费强制检定工作 | 保证服务质量的前提下，对符合条件的企业应免尽免 | 全年推进 | 检定结果客观、准确、可靠 | 省检中心（计量所、度量衡所） | 李梅 米军军
13 | 为我省“专精特新”中小企业减负 | 支持促进我省市场主体和产业链高质量发展，对省级专精特新“小巨人”企业和市级以上“专精特新”中小企业计量器具检定、校准、检验检测费用减免30% | 以省小企业局公布的44号文件中省级专精特新“小巨人”企业和市级以上“专精特新”中小企业名单为准，在名录内的企业均可享受检测费用减免30% | 全年推进 | 保证相关企业检验检测费用减免政策全面落实到位 | 省检中心 | 李梅
14 | 校服、学生用 被装检验费用减免 | 精准帮扶50家校服、床品等中小微企业发展，提升标准化服务水平，优化检验检测技术服务，减免检测费用 | 与山西省教育学会学生服被装专业委员会合作，对会员企业检验时减免20%的检验费用 | 全年推进 | 解决帮扶企业检验技术问题，确保减免费用落实到位 | 省检中心 （纤监所） | 李彪
15 | 服务小杂粮企业标准体系建设 | 以《小杂粮分类》为基础推动“山西小杂粮标准体系”项目研究，服务山西小杂粮企业高质量发展 | 1.在大类的基础上，细化小杂粮标准分类，构建小杂粮标准体系框架。 2.全面收集小杂粮相关的国家、行业、山西省地方标准，分类充实到各子体系内。 | 2023年6月底前，建立标准体系框架结构；2023年10月底前，形成题录信息库。 | 建立标准体系框架结构；完成技术标准、管理标准和工作标准子体系的标准收集，形成题录信息库 | 省检中心（标准化所） | 杨红
16 | 农产品生产企业质量安全水平提升服务 | 曲沃县磨盘岭现代农业园区农产品质量水平有效提升 | 开展技术培训服务，针对问题强化生产技术指导，帮助企业解决生产技术问题 | 1.工作对接，分析生产中存在问题（2至3月）； 2.开展培训，进行技术服务（4至6月）； 3.针对问题进行生产技术指导（7至9月）； 4.开展农产品检测，总结完善生产技术，形成标准化技术规程。（10至12月） | 制定标准化生产技术规程；农产品合格率不低于99% | 省检中心（农检所） | 贠和平
17 | 帮助提升企业实验室质量检验水平 | 提升企业实验室对产品质量控制的准确性，提高产品质量。 | 1.对行业相关实验室工作人员进行新标准及相关标准的宣贯和培训，采取线上或线下模式。 2.对参与培训的企业实验室完成球墨铸铁金相检验的盲样比对，结果汇总分析，评价其检验能力。 | 9月或10月 | 1.完成对企业实验室工作人员线上或线下培训，并考核合格。 2.各企业相关实验室完成球墨铸铁金相盲样的检验比对，达到比对结果满意。 | 省检中心 （产品所） | 刘利民
18 | 帮助医用电气企业提升安全技术水平 | 提高我省医用电气设备的安全设计、检测能力 | 1.深入企业生产一线，对企业进行技术交流培训。 2.制定医用电气安全通用设计方案。 3. 发现电气安全检测问题，制定电气安全检测仪操作规范，帮助企业提高检测能力。 | 一季度：1家 二季度：3家 三季度：3家 四季度：3家 | 1. 帮扶医用电气设备生产企业不少于10家。 2. 制定医用电气安全防护设计方案。 3. 制定医用电气设备检测仪通用操作规程。 4.抽查企业检验成品10台，提升检测质量水平，免收检验费。 | 省检中心（医械所） | 李喜梅
19 | 帮助企业培养质量检验人员 | 向食品、药品企业培养质量检验人员，并对中药、化学药、抗生素、保健食品、微生物等领域开展针对性专项视频培训6次。 | 根据企业需求，有针对性开展实操培训 | 全年接受培训人员，每月为企业输送2名检验技术人员。深入企业开展现场培训每月1次，组织专项视频培训每2月1次 | 通过培训，质量检验技术人员能够胜任检验工作 | 省检中心（食品所、药品所） | 史岑
20 | 帮助指导兽药企业通过新版兽药GMP验收 | 指导10余家兽药企业顺利通过新版兽药GMP验收 | 审查申报材料，现场勘查指导 | 全年推进 | 顺利通过新版兽药GMP验收 | 省检中心（畜检所） | 廉国宁
21 | 组织“强化质量基础设施 助力煤化工产业绿色低碳发展”高级技术人员研修 | 组织相关企业人员开展煤化工质量提升交流学习，使之成为交流学习的重要平台，能力提升的重要阵地。 | 根据煤化工产业绿色低碳发展的需要，设置培训课程，邀请权威专家授课，采取主题报告、学术交流等多种有效方式进行研修。 | 9月中旬 | 完成高级技术人员研修工作 | 省检中心（能源所） | 程建山
22 | 大型游乐设施 安全保障行动 | 保证定检率100%，节假日开展安全监督至少3次，远程监控日常安全运行 | 现场定期监督检验各类游乐设施的远程监控系统运行情况 | 定期检验为全年，监督检查为五一、十一及春节等重要节点 | 定检率100%，现场督促3次 | 省检中心（特检所） | 赵世军
23 | 对创新主体提交的发明、实用新型和外观设计专利申请提供优质、及时、高效的预审服务。 | 全年完成专利快速预审1500件 | 提高预审服务水平，严守审查质量，不断优化预审资源配置，开展线上线下多形式宣传引导。 | 1-3月 375件，4-6月 750件，7-9月 1125件，9-12月 1500件 | 完成专利快速预审1500件 | 知产保护中心 | 马浩波