| 附件 2024年重大工作清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点年度任务 | 重大工作和时限进度 | 全年工作成果 |
| 1 | 大力推行 “政府+园区+链主”招商模式 | 向全部16条省级重点产业链推行“政府+园区+链主”招商。2024年一季度，在明确每条产业链重点招商引资承载示范开发区的基础上，印发《山西省重点产业链“政府+园区+链主”招商工作方案》。综改示范区、各市政府协同有关开发区、各“链主”企业积极开展产业链精准招商。 | 力争每个招商引资承载示范开发区每年至少形成2个以上招商落地项目；综改示范区、各市每年分别形成10个以上产业链招商落地项目。 |
| 2 | 建立推行产业链“重大项目+链长+属地”共建模式 | 各链长牵头单位会同属地市政府编制本产业链年度亿元以上重点项目清单，按“谋划类、储备类、实施类”梳理项目，实行动态管理、跟踪推进；为每条产业链梳理1-2个牵引性带动性强的示范性项目，请示本产业链链长推动项目实施。属地政府强化项目建设主体责任，紧扣项目建设关键环节，系统做好监测调度、动态管理、包联服务。 | 力争在5条省级重点产业链探索形成“项目+链长+属地”共建示范模式，亿元以上省重点产业链项目达到150个。 |
| 3 | 深度实施产业链“链主+链核+专精特新”企业梯度培育模式 | 省链长办会同链长牵头单位，实施“链主”企业一年一评、“链核”半年一评、链上企业按季动态更新机制，三季度完成“链主”企业遴选认定工作。省链长办会同链长牵头单位，联合省有关单位，建立“链主”企业牵头，制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业等产业链上下游骨干企业参与的产业链协作联合体。相关“链主”企业要由主要负责人挂帅，“清单制+责任制”制定本产业链详细规划、任务书和年度任务表。 | 力争省级重点产业链企业突破45家，链上企业突破700家。5条以上的产业链形成协作联合体试点示范，并向16条产业链推行。 |
| 序号 | 重点年度任务 | 重大工作和时限进度 | 全年工作成果 |
| 4 | 健全完善产业链“链长牵头单位+园区”锻造模式 | 强化链长牵头单位与园区常态化合作。2024年，各链长牵头单位和有关园区，结合自身市级情况，定期开展日常工作对接。 | 力争在有条件的5条以上重点产业链形成“链长牵头单位+园区”锻造示范。 |
| 5 | 建立推行“产业链+专家”智库模式 | 各链长牵头单位要建立本产业链专家咨询组。2024年一季度，省链长办公布专家咨询组名单；2024年全年，各链长牵头单位结合自身工作实际，组织开展相关专家咨询对接活动，并视情况形成相关专家咨询报告。 | 2024年全年，各链长牵头单位结合自身工作实际，组织开展相关专家咨询对接活动，并视情况形成相关专家咨询报告。 |
| 6 | 探索建立“产业链+链主企业+产业基金”运作模式 | 探索开展基金大招商、招大商，鼓励“链主”企业与产业基金深化资本合作。 | 力争推动产业基金在省级重点产业链上发挥引导带动效应。 |
| 7 | 强化重点产业链精准性政策支撑 | 优化完善产业链激励政策，加大对产业链企业和项目效益指标的考量。一季度前修订完善重点产业链激励方案；二季度完成对产业链企业相关项目政策支持。 | 优化完善产业链激励政策。 |
| 8 | 强化重点产业链系统性规划支撑 | 各链长牵头单位要于2024年1月制定本产业链2024年行动方案，明确具体推动措施，并结合产业链发展实际情况，于二季度制定出台省级产业链中长期发展规划或工作计划。 | 有关单位制定本年度行动方案和产业链中长期行动规划或工作计划。 |
| 9 | 强化重点产业链协同性发展支撑 | 着力培育新增省级重点产业链，持续开展协作配套签约活动。二季度前再培育新增4条省级重点产业链。综改示范区和各市政府全年组织开展2场以上的产业链上下游协作配套活动。 | 产业链总数达到20条。力争2024年底前，重点产业链营收突破7000亿元。 |
| 序号 | 重点年度任务 | 重大工作和时限进度 | 全年工作成果 |
| 10 | 强化重点产业链关键性技术支撑 | 省科技厅、各链长牵头单位、有关部门和“链主”企业按照职责分工强化重点产业链关键性技术支撑。2024年一季度形成产业链关键技术清单，并及时动态更新。强化创新平台建设，支持组建创新联合体，对重点产业链关键技术进行协同攻关，并及时总结有关成果。 | 力争形成一批标志性产业链创新成果与典型应用。 |