附件2

长治市减污降碳协同创新试点任务措施清单

序号	任务名称	重点任务	完成时间	责任单位
1	建立重点行业减污降碳协同技术路径	协同推进钢铁行业超低排放改造与节能降耗。	2026年	市工业和信息化局牵头，市生态环境局、市能源局按职责分工负责。以下任务均需各县区人民政府，长治高新区、经开区管委会落实，不再列出。
巩固焦化企业超低排放改造成效。	2026年	市生态环境局牵头，市工业和信息化局按职责分工负责。
实施煤电行业污染深度治理	2026年	市能源局牵头，市生态环境局按职责分工负责。
2	推进能源领域减污降碳协同创新模式	大力发展新能源。	2026年	市能源局牵头，市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市规划和自然资源局、市生态环境局按职责分工负责。
加快推动新能源供给消纳体系建设。	2026年	市发展和改革委员会牵头，市工业和信息化局、市生态环境局、市能源局按职责分工负责。
加快推进近零碳试点项目建设。	2025年	市生态环境局牵头，沁源县人民政府、上党区政府、市卫生健康委员会按职责分工负责。
加快推动上党革命老区散煤清零工程建设。	2025年	市生态环境局牵头，市住房和城乡建设局、市供热公司、市供电公司按职责分工负责。
序号	任务名称	重点任务	完成时间	责任单位
3	建立交通领域减污降碳协同创新模式	积极推进清洁运输改造。	2026年	市交通运输局牵头，市工业和信息化局、市生态环境局按职责分工负责。
提高铁路运输比例。	2026年	市发展和改革委员会牵头，市工业和信息化局、市能源局按职责分工负责。
加快新能源车发展。	2026年	市交通运输局牵头，市城市管理局、市能源局按职责分工负责。
4	建立生态领域减污降碳协同创新模式	加强生态修复治理。	2025年	市规划和自然资源局牵头。
改善森林资源质量。	2026年	市规划和自然资源局牵头。
加快推动生态产品价值实现试点建设。	2026年	市发展和改革委员会牵头，市工业和信息化局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市文化和旅游局、市统计局按职责分工负责。
5	创新有利于减污降碳协同增效的财政金融政策	引导金融机构和社会资本加大对减污降碳协同增效重点项目的支持力度。	长期

坚持	市财政局牵头，市发展和改革委员会、国家金融监督管理总局长治监管分局、中国人民银行长治市分行按职责分工负责。
6	加强减污降碳协同管理能力	推进生态环境科技创新体系建设，强化数字产业化与污染治理有机衔接。	2026年	市生态环境局牵头，长治市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位按职责分工负责。
序号	任务名称	重点任务	完成时间	责任单位
7	打造减污降碳协同增效标杆	在工业、能源、交通等重点领域打造一批具有典型示范意义的减污降碳协同增效标杆项目，形成减污降碳协同治理典型工艺和技术清单。	2026年	市生态环境局牵头，长治市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位按职责分工负责。
8	创新减污降碳协同管理机制	成立长治市减污降碳协同创新试点工作领导小组，建立市级层面减污降碳协同创新一体谋划、一体推进、一体落实、一体考核的工作机制。	2026年	市生态环境局牵头，长治市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位按职责分工负责。
建立长治市减污降碳协同创新评价指标体系并组织开展年度评价。	2024年	市生态环境局牵头，长治市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位按职责分工负责。